## แผน
งาน | จำนวนวันในการพัฒนา | หมายเหตุ
Get Requirement | 1
วิเคราะห์และออกแบบระบบ(Database) | 1
Design Fontend(HTML Mockup) | 2.5
ตรวจสอบแก้ไข HTML Mockup | 1.5
ระบบ Login,Logout | 1
พัฒนาระบบบริหารจัดการ Admin
จัดการผู้ใช้งาน เพิ่ม,ลบ,แก้ไข | 1
จัดการรายชื่อข้าราชการ เพิ่ม,ลบ,แก้ไข | 1
จัดการรายชื่อสถานทูตทั่วโลก เพิ่ม,ลบ,แก้ไข | 1
จัดการหมวดแฟ้ม Level1 เพิ่ม,ลบ,แก้ไข | 1
จัดการหมวดแฟ้ม Level2 เพิ่ม,ลบ,แก้ไข | 1
จัดการหมวดแฟ้ม Level3 เพิ่ม,ลบ,แก้ไข | 1
บริหารจัดการระดับผู้ใช้งาน
ฝ่ายอำนวยการ | 3
- งบประมาณ
- QWL
- นปร
ฝ่ายคำสั่ง
ฝ่ายโยกย้าย
ฝ่ายสรรหา
ส่วนบริหารข้อมูล | 3
- ประวัติส่วนบุคคล
- ข้อมูล สอท/สกญ
- เครื่องราชอิสรยาภรณ์
ฝ่ายลูกจ้างชั่วคราว
ฝ่ายประเมิน
ส่วนวินัย
จัดการไฟล์เอกสาร word/excel/pdf/รูปภาพ เพิ่ม,ลบ,แก้ไข | 2
ทดสอบการใช้งานทั้งหมด | 2
แก้ไข Bug | 2
Deploy to prodcution | 1
จัดทำคู่มือการใช้งาน User mannual | 0.5
จัดทำคู่มือการใช้งาน Admin mannual | 0.5
อบรมการใช้งาน | 1
Support 6 เดือน (Remote)
รวมจำนวนวันในการพัฒนาระบบ | 28

## gantt chart
งาน | วัน | เดือนสิงหาคม | [21 empty] | เดือนกันยายน
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Get Requirement | 1
วิเคราะห์และออกแบบระบบ(Database) | 1
Design Fontend(HTML Mockup) | 2.5
ตรวจสอบแก้ไข HTML Mockup | 1.5
ระบบ Login,Logout | 1
พัฒนาระบบบริหารจัดการ Admin
จัดการผู้ใช้งาน เพิ่ม,ลบ,แก้ไข | 1 | bar: เดือนสิงหาคม 13
จัดการรายชื่อข้าราชการ เพิ่ม,ลบ,แก้ไข | 1 | bar: เดือนสิงหาคม 14
จัดการรายชื่อสถานทูตทั่วโลก เพิ่ม,ลบ,แก้ไข | 1 | bar: เดือนสิงหาคม 15
จัดการหมวดแฟ้ม Level1 เพิ่ม,ลบ,แก้ไข | 1 | bar: เดือนสิงหาคม 16
จัดการหมวดแฟ้ม Level2 เพิ่ม,ลบ,แก้ไข | 1 | bar: เดือนสิงหาคม 19
จัดการหมวดแฟ้ม Level3 เพิ่ม,ลบ,แก้ไข | 1 | bar: เดือนสิงหาคม 20
บริหารจัดการระดับผู้ใช้งาน
ฝ่ายอำนวยการ | 3 | bar: เดือนสิงหาคม 21 to เดือนสิงหาคม 23
- งบประมาณ
- QWL
- นปร
ฝ่ายคำสั่ง
ฝ่ายโยกย้าย
ฝ่ายสรรหา | bar: เดือนสิงหาคม 10 to เดือนสิงหาคม 11
ส่วนบริหารข้อมูล | 3 | bar: เดือนสิงหาคม 10 to เดือนสิงหาคม 11; เดือนสิงหาคม 24 to เดือนสิงหาคม 28; เดือนสิงหาคม 31 to เดือนกันยายน 1; เดือนกันยายน 7 to เดือนกันยายน 8
- ประวัติส่วนบุคคล | bar: เดือนสิงหาคม 10 to เดือนสิงหาคม 11; เดือนสิงหาคม 31 to เดือนกันยายน 1; เดือนกันยายน 7 to เดือนกันยายน 8
- ข้อมูล สอท/สกญ | bar: เดือนสิงหาคม 10 to เดือนสิงหาคม 11; เดือนสิงหาคม 31 to เดือนกันยายน 1; เดือนกันยายน 7 to เดือนกันยายน 8
- เครื่องราชอิสรยาภรณ์ | bar: เดือนสิงหาคม 10 to เดือนสิงหาคม 11; เดือนสิงหาคม 31 to เดือนกันยายน 1; เดือนกันยายน 7 to เดือนกันยายน 8
ฝ่ายลูกจ้างชั่วคราว | bar: เดือนสิงหาคม 10 to เดือนสิงหาคม 11; เดือนสิงหาคม 31 to เดือนกันยายน 1; เดือนกันยายน 7 to เดือนกันยายน 8
ฝ่ายประเมิน | bar: เดือนสิงหาคม 10 to เดือนสิงหาคม 11; เดือนสิงหาคม 31 to เดือนกันยายน 1; เดือนกันยายน 7 to เดือนกันยายน 8
ส่วนวินัย | bar: เดือนสิงหาคม 10 to เดือนสิงหาคม 11; เดือนสิงหาคม 31 to เดือนกันยายน 1; เดือนกันยายน 7 to เดือนกันยายน 8
จัดการไฟล์เอกสาร word/excel/pdf/รูปภาพ เพิ่ม,ลบ,แก้ไข | 2 | bar: เดือนสิงหาคม 10 to เดือนสิงหาคม 11; เดือนสิงหาคม 29 to เดือนกันยายน 1; เดือนกันยายน 7 to เดือนกันยายน 8
ทดสอบการใช้งานทั้งหมด | 2 | bar: เดือนสิงหาคม 10 to เดือนสิงหาคม 11; เดือนสิงหาคม 31 to เดือนกันยายน 3; เดือนกันยายน 7 to เดือนกันยายน 8
แก้ไข Bug | 2 | bar: เดือนสิงหาคม 10 to เดือนสิงหาคม 11; เดือนสิงหาคม 31 to เดือนกันยายน 1; เดือนกันยายน 4 to เดือนกันยายน 5; เดือนกันยายน 7 to เดือนกันยายน 8
Deploy to prodcution | 1 | bar: เดือนสิงหาคม 10 to เดือนสิงหาคม 11; เดือนสิงหาคม 31 to เดือนกันยายน 1; เดือนกันยายน 6 to เดือนกันยายน 8
จัดทำคู่มือการใช้งาน User mannual | 0.5 | bar: เดือนสิงหาคม 10 to เดือนสิงหาคม 11; เดือนสิงหาคม 31 to เดือนกันยายน 1; เดือนกันยายน 7 to เดือนกันยายน 9
จัดทำคู่มือการใช้งาน Admin mannual | 0.5 | bar: เดือนสิงหาคม 10 to เดือนสิงหาคม 11; เดือนสิงหาคม 31 to เดือนกันยายน 1; เดือนกันยายน 7 to เดือนกันยายน 9
อบรมการใช้งาน | 1 | bar: เดือนสิงหาคม 10 to เดือนสิงหาคม 11; เดือนสิงหาคม 31 to เดือนกันยายน 1; เดือนกันยายน 7 to เดือนกันยายน 8; เดือนกันยายน 10
Support 6 เดือน (Remote)
รวมจำนวนวันในการพัฒนาระบบ | 28
หมายเหตุ
สรุปราคา hardware รวม Vat = 220955 บาท ราคาขายทั้งหมดรวม vat 295855 คงเหลือเป็นค่า ทำโปรแกรม 295855-220955 =74900 บาท ค่า coding 30000 บาท คงเหลือค่าดำเนินการการต่าง ๆ 74900-30000= 44900 บาท จำนวนเงิน 44900 ดำเนินการตัดทำคู่มือ ค่าภาษี ค่าน้ำค่าไฟ ค่ารถ สรุปง่าย สมมุตว่าเหลือ สำหรับทีมที่ไม่ได้ Coding 35000 / 4 คนละ ประมาณ 8000 บาท จะโอเคไหหุหุ..